## Hoja1
	GUI			Clases			Tablas
	Sencilla	Media	Compleja	Sencilla	Media	Compleja	Sencilla	Media	Compleja		Porcentaje Equivalente
Análisis	2	2	3	2	4	5	2	4	5		20%
Construcción	3	4	4,5	2	6	8	2	6	8		50%
Integración	2	2,5	2,5	1	3	5	1	3	5		15%
Pruebas	2	3	3	2	2,5	4	2	2,5	4		15%

		Cantidad de Dinero x Hora
Roles		Sencillo	Medio	Complejo
Diseñador	Diseñador	$65.000	$85.000	$100.000
Ingeniero Informatico	Analista	$75.000	$85.000	$105.000
Administrador de BD	Codificación	$66.000	$83.000	$107.000

## Hoja2
Funcionalidad		GUI			Clases			Tablas				Cantidad de Horas					Horas Totales por funcion
Id	Nombre	Sencilla	Media	Compleja	Sencilla	Media	Compleja	Sencilla	Media	Compleja		Análisis	Construcción	Integración	Pruebas
1	Registro de Información de Medicamentos	0	0	0	0	0	1	0	1	0		9	14	8	6,5		37,5
2	Modificación de Información de Medicamentos	0	0	0	0	1	0	1	0	0		6	8	4	4,5		22,5
3	Eliminación de Información de Medicamentos	0	0	0	0	1	0	1	0	0		6	8	4	4,5		22,5
4	Registro de Usuario	0	0	0	0	0	1	0	1	0		9	14	8	6,5		37,5
5	Modificación de Usuario	0	0	0	0	1	0	1	0	0		6	8	4	4,5		22,5
6	Eliminación de Usuario	0	0	0	0	1	0	1	0	0		6	8	4	4,5		22,5
7	Registro de Cantidades de Medicamentos	0	0	0	0	0	1	0	1	0		9	14	8	6,5		37,5
8	Modificación de Cantidades de Medicamentos	0	0	0	0	1	0	1	0	0		6	8	4	4,5		22,5
9	Eliminación de Cantidades de Medicamentos	0	0	0	0	1	0	1	0	0		6	8	4	4,5		22,5
10	Interfaz Inicial de Usuario	0	1	0	0	0	0	0	0	0		2	4	2,5	3		11,5
11	Interfaz de Selección de Funciones de Usuario	0	1	0	0	0	0	0	0	0		2	4	2,5	3		11,5
12	Mostrar Información de Medicamentos	1	0	0	0	0	0	0	0	0		2	3	2	2		9
13	Mostrar Información de Usuario	1	0	0	0	0	0	0	0	0		2	3	2	2		9
14	Mostrar Inventario de Medicamentos	0	0	1	0	0	0	0	0	0		3	4,5	2,5	3		13

	Complejidad	2	2	1	0	6	3	6	3	0				Estimación Total (Horas):			301,5
		4	4	3	0	24	15	12	12	0
														Estimación Total (Dinero)
	Cantidad de Dinero	$260.000	$340.000	$300.000	$0	$2.040.000	$1.575.000	$792.000	$996.000	$0				$6.303.000